|  |  |
| --- | --- |
| Илекский р-н- герб  **Муниципальное**  **казенное учреждение**  **Отдел образования**  **администрации**  **Илекского района**  **Оренбургской области**  ПРИКАЗ  № 26-р от 09.02.2021  Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Илекского района центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  |

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области от 30.12.2020 №01-21/1848 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Илекского района центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению.

2.Назначить муниципальными координатором создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений Илекского района (далее – Центр «Точка роста») начальника МКУ «ИМЦ РО» Сулейманову А.А.

3.Директорам МБОУ Илекская СОШ № 2, МБОУ Кардаиловская СОШ, МБОУ Студеновская СОШ:

издать приказ о создании Центра «Точка роста», назначить кураторов, ответственных за функционирование и развитие Центров «Точка роста», сформировать рабочую группу, ответств Центра, копию приказа направить в отдел образования на электронный адрес [pomoshnikovag@mail.ru](mailto:pomoshnikovag@mail.ru) до 25.02.2021;

утвердить положение о Центре «Точка роста» до 22.08.2021;

определить перечень образовательных программ общего образования, которые будут реализованы на базе Центра «Точка роста», и провести их корректировку, разработать программы дополнительного образования естественнонаучной и технологической направленности до 01.09.2021;

создать на официальном сайте образовательной организации вкладку «Центр «Точка роста» до 01.03.2021;

обеспечить подготовку и проведение работ по приведению помещений организации в соответствие руководству по дизайну до 01.09.20221.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя заведующего.

Заведующий С.Н.Павлычева